## Sheet1
Activity | Expected Start Date | Expected End Date | Actual Start Date | Actual End Date
SRS- Release | 2023-01-07 | 2023-01-08 | 2023-01-07 | 2023-01-08
Design | 2023-01-07 | 2023-01-09 | 2023-01-07 | 2023-01-09
Coding | 2023-01-09 | 2023-01-11 | 2023-01-09 | 2023-01-12
UT Plan | 2023-01-12 | 2023-01-13 | 2023-01-12 | 2023-01-13
UT | 2023-01-12 | 2023-01-13 | 2023-01-12 | 2023-01-13
IT Plan | 2023-01-13 | 2023-01-14 | 2023-01-13 | 2023-01-14
IT | 2023-01-13 | 2023-01-14 | 2023-01-13 | 2023-01-14
Sprint Demo | 2023-01-19 | 2023-01-19 | 2023-01-18 | 2023-01-18